## 测试总览
自动化回归测试方案总览
来源文件：知能系统维护（线上）--2026-05-16.xlsx；范围：24条云效已修复缺陷；生成日期：2026-05-16
指标 | 数量 | 缺陷优先级 | 数量 | 用例优先级 | 数量
已修复缺陷 | 24 | 中 | 17 | P1 | 23
自动化用例 | 41 | 高 | 4 | P0 | 11
P0用例 | 11 | 紧急 | 3 | P2 | 7
P1/P2用例 | 23/7
模块 | 用例数量 | 本轮测试目标 | 把已修复缺陷转为长期可运行的自动化回归资产，减少同类缺陷反复出现。
底稿生成设置 | 4 | 执行原则 | 先P0数据正确性和文件正确性，再P1主流程，再P2文案/边界；失败要能回溯云效编号。
报备与项目状态 | 3 | 重点风险 | 底稿和财务取数、导出公式、调整分录联动、外部服务短信/OCR/平台回调、性能慢接口。
签署合同 | 3 | 推荐准入 | 测试环境部署完成；测试账号权限明确；mock服务可控；数据初始化脚本可重复执行。
报销与发票 | 2 | 推荐准出 | P0全通过，P1无阻塞失败，P2失败有明确延期风险说明；CI标签已落库。
表格索引号 | 2 | 缺陷处理 | 复现则优先重开原云效缺陷；新增影响面则另建缺陷并关联本轮回归。
底稿生成 | 2 | 自动化运行 | P0合入前/发版前必跑，P1每日夜间，P2每周或发版前全量。
电子函证与短信 | 2
固定资产 | 2
函证 | 2
回收站 | 2
披露表 | 2
权限与页面提示 | 2
试算平衡表 | 2
数据校验 | 2
知识库 | 2
档案接收 | 1
辅助核算余额表 | 1
函证文件上传 | 1
账户余额 | 1
质控复核文案 | 1
质控复核性能 | 1
项目管理 | 1

## 测试流程
阶段 | 目标 | 输入/前置 | 关键动作 | 自动化产物 | 准出标准
0. 回归准入 | 确认本轮只覆盖已修复且进入验证阶段的缺陷 | 云效导出清单、测试环境版本、修复分支/发布单 | 核对24条缺陷状态；确认环境已部署；冻结测试数据版本 | 准入检查清单、缺陷-用例映射 | 所有P0/P1缺陷可定位到用例；环境健康检查通过
1. 数据准备 | 建立可重复初始化的业务数据 | 租户、项目、账套、函证、签署、报销、知识库测试数据 | 脚本化创建/还原数据；外部服务使用mock或测试白名单 | 数据初始化脚本、mock配置、测试账号矩阵 | 同一套用例可重复执行，不依赖人工改库
2. 冒烟验证 | 先排除主链路不可用问题 | 登录账号、菜单权限、项目基础数据 | 执行登录、菜单、项目打开、核心接口health check | Smoke套件 | 冒烟100%通过后进入定向回归
3. 缺陷定向回归 | 逐条验证修复点不复现 | 本工作簿自动化用例REG-001至REG-040 | 按P0->P1->P2执行；失败立即关联云效编号和截图/日志 | 缺陷定向回归报告 | P0全部通过；P1无阻塞失败；失败有明确归因
4. 业务链路回归 | 确认修复未破坏上下游流程 | 底稿生成、试算平衡、函证、签署、报销完整链路 | 串联创建项目->生成/导出->调整->校验->删除/恢复等流程 | 端到端回归套件 | 核心链路无阻塞；关键数据与导出一致
5. 性能/弱网回归 | 覆盖本轮涉及的慢接口和弱网问题 | 档案拒绝、回函上传、PC复核通过 | 固定并发/样本量执行；浏览器模拟弱网；记录P95/P99 | 性能指标报告 | 满足用例阈值；无明显超时和重复提交
6. 结果收敛 | 定位失败是回归缺陷、环境问题还是数据问题 | 自动化报告、日志、traceId、下载文件 | 失败复跑一次；确认稳定复现后重开原缺陷或新建缺陷 | 失败归因表、重开/新建缺陷链接 | 所有失败项有处理结论和责任人
7. 持续沉淀 | 把修复缺陷变成长期自动化资产 | 通过的定向用例、稳定测试数据、mock能力 | 按标签纳入CI：P0合入前、P1每日、P2每周 | CI套件、用例标签、趋势看板 | 缺陷再次出现时自动拦截并能定位到云效编号

## 自动化用例
用例编号 | 需求编号 | 模块名称 | 用例标题 | 前置条件 | 测试数据 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 用例类型 | 是否自动化 | 自动化脚本路径 | 维护状态
TC-REPORT-NORMAL-001 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | 报备审批通过后项目状态自动同步 | 测试环境部署完成；存在待审批报备项目；平台回调服务可mock | 项目：待审批报备项目；平台回调参数：审批通过；账号：具备项目查看权限 | 1. 触发平台审批通过回调；2. 打开项目列表并刷新；3. 进入项目详情；4. 查询平台报备状态和系统同步日志 | 项目状态更新为已报备或已完成；详情页与列表状态一致；状态更新时间刷新；同步日志记录成功且无重复回调副作用 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_report_project_status_sync.py | 有效
TC-REPORT-EXCEPTION-002 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | 平台无报备数据时系统状态不被错误覆盖 | 测试环境部署完成；同步接口支持返回空数据和已完成两类mock响应 | 项目：已有有效报备状态项目；mock数据：空报备数据、平台已完成数据 | 1. 将平台查询接口mock为空数据；2. 执行同步任务；3. 查看系统状态和错误提示；4. 将平台接口mock为已完成并再次同步 | 空数据场景展示明确提示且不覆盖有效状态；已完成场景系统状态同步一致；同步日志可追踪原因 | P0 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_report_empty_data_sync_guard.py | 有效
TC-REPORT-NORMAL-003 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | 审批通过后赋码文件自动获取并可下载 | 测试环境部署完成；审批通过项目存在可下载赋码文件；文件存储服务可用 | 项目ID；赋码文件样例；账号：具备附件查看和下载权限 | 1. 执行报备同步；2. 进入项目附件或文件列表；3. 下载赋码文件；4. 校验文件属性 | 赋码文件自动落库并展示；文件可下载；文件大小大于0；文件名、项目ID与当前项目匹配 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_report_code_file_download.py | 有效
TC-WORKPAPER-NORMAL-001 | PTYR-2595 | 底稿生成 | 底稿生成完成后每个文件内容非空 | 测试环境部署完成；准备含多个科目的可生成底稿项目；文件下载服务可用 | 项目：底稿生成样例项目；科目：多个有效科目；输出文件：Excel/底稿文件 | 1. 点击生成底稿；2. 轮询生成任务至完成；3. 逐个下载生成文件；4. 校验关键sheet或关键页 | 任务状态为完成；每个生成文件存在且大小大于0；关键sheet或关键页存在；页面完成态与文件实际内容一致 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_generate_non_empty_files.py | 有效
TC-WORKPAPER-EXCEPTION-002 | PTYR-2595 | 底稿生成 | 单个底稿文件生成失败不影响其他文件 | 测试环境部署完成；批量生成任务支持mock单个数据源失败 | 项目：多个底稿文件；mock：其中一个数据源失败，其余数据源正常 | 1. 执行批量生成底稿；2. 打开生成状态面板；3. 查看成功项和失败项；4. 对失败项执行单独重试 | 成功项保持成功且文件可用；失败项展示数据来源和失败原因；失败项可单独重试；重试成功后任务状态更新 | P0 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_partial_failure_retry.py | 有效
TC-AUTHPAGE-AUTH-001 | PTYR-2588 | 权限与页面提示 | 无权限访问客户合同底稿页面时显示明确提示 | 测试环境部署完成；准备低权限账号；账号无客户、合同、底稿查看权限 | 账号：低权限用户；页面：客户、合同、底稿；访问方式：菜单入口和直达URL | 1. 使用低权限账号登录；2. 分别访问客户、合同、底稿页面；3. 通过直达URL再次访问；4. 记录页面提示和返回状态 | 页面不白屏；展示暂无查看权限；展示管理员或处理路径；接口返回权限相关业务码；埋点或日志可追踪 | P1 | 权限 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_auth_no_permission_pages.py | 有效
TC-AUTHPAGE-AUTH-002 | PTYR-2588 | 权限与页面提示 | 入口缺失场景不误导为数据为空 | 测试环境部署完成；准备仅具备部分菜单权限的账号 | 账号：部分菜单权限用户；菜单：客户、合同、底稿相关入口 | 1. 登录系统；2. 检查导航菜单和快捷入口；3. 打开可访问页面；4. 检查不可访问入口状态 | 不可访问入口隐藏或禁用；可访问入口正常进入；页面无白屏；空状态不误导为数据为空 | P1 | 权限 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_auth_navigation_entry_visibility.py | 有效
TC-CONFIRM-NORMAL-001 | PTYR-2576 | 函证 | 银行函证分支机构可通过下拉选择并保存 | 测试环境部署完成；存在银行函证记录；分支机构基础数据已维护 | 函证记录；分支机构数据：至少2条可选项；账号：具备编辑权限 | 1. 打开银行函证编辑页；2. 展开分支机构下拉；3. 选择目标分支机构；4. 保存并刷新页面 | 下拉项完整且可搜索；保存成功；刷新后回显所选分支机构；提交数据为分支机构ID而非显示文本 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_confirmation_branch_select_save.py | 有效
TC-CONFIRM-BOUNDARY-002 | PTYR-2576 | 函证 | 分支机构为空或不可用时阻止保存 | 测试环境部署完成；存在银行函证编辑页；分支机构字段为必填 | 测试值：空值、已禁用分支机构ID、非法分支机构ID | 1. 清空分支机构后提交；2. 选择或mock已禁用分支机构后提交；3. 提交非法分支机构ID | 空值展示必填提示；禁用或非法值不能保存；接口返回明确错误码；页面原数据不被错误覆盖 | P2 | 边界 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_confirmation_branch_validation.py | 有效
TC-KNOWLEDGE-NORMAL-001 | PTYR-2567 | 知识库 | 全文检索可命中标题和正文内容 | 测试环境部署完成；知识库索引已构建；账号具备文档查看权限 | 文档A：标题命中；文档B：正文命中；文档C：无权限；关键词：唯一检索词 | 1. 输入关键词检索；2. 查看结果列表；3. 切换分页；4. 打开命中文档 | 标题命中和正文命中文档均返回；无权限文档不返回；命中内容高亮正确；分页后结果稳定 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_knowledge_full_text_search.py | 有效
TC-KNOWLEDGE-EXCEPTION-002 | PTYR-2567 | 知识库 | 全文检索无结果和特殊字符输入处理正确 | 测试环境部署完成；知识库检索服务可用 | 测试值：不存在关键词、空关键词、包含空格和特殊符号的关键词 | 1. 输入不存在关键词检索；2. 清空关键词检索；3. 输入特殊字符检索；4. 查看页面和接口响应 | 无结果状态明确；空关键词恢复默认列表或按规则提示；特殊字符不会导致接口报错；错误日志无异常堆栈 | P2 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_knowledge_search_empty_special_chars.py | 有效
TC-TRIAL-NORMAL-001 | PTYR-2561 | 试算平衡表 | 财务费用损益类科目取数来源正确 | 测试环境部署完成；准备杭州德诚样例账套；源数据可查询 | 科目：财务费用、本年损益转出；期间：测试账套期间；期望金额：源科目余额 | 1. 生成试算平衡表；2. 读取财务费用行金额；3. 查询源科目余额；4. 比对取数来源和方向 | 财务费用取数来自正确科目；不取本年损益转出金额；借贷方向正确；页面与源数据一致 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_trial_balance_finance_expense_source.py | 有效
TC-TRIAL-NORMAL-002 | PTYR-2560 | 试算平衡表 | 试算平衡表导出文件保留公式且可重算 | 测试环境部署完成；试算平衡表可生成和导出；导出文件可解析 | 导出文件：试算平衡表Excel；关键单元格：合计、差额、校验单元格 | 1. 生成试算平衡表；2. 导出Excel；3. 解析关键单元格公式；4. 修改源单元格触发重算 | 合计和差额单元格保留公式；公式引用范围正确；重算值与页面展示一致；文件无公式错误 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_trial_balance_export_formulas.py | 有效
TC-BALANCE-EXCEPTION-001 | PTYR-2554 | 账户余额 | 账户余额异常时前端展示明确错误原因 | 测试环境部署完成；账户余额接口支持mock错误响应 | mock响应：金额不一致、数据源异常、后端业务错误码；账号：查看权限 | 1. 打开账户余额页面；2. 触发计算或查询接口；3. 分别返回三类错误响应；4. 查看页面提示和日志 | 页面展示可读错误原因；不把错误金额显示为正常结果；接口返回业务错误码；traceId可用于日志定位 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_account_balance_error_message.py | 有效
TC-EXPENSE-EXCEPTION-001 | PTYR-2543 | 报销与发票 | 发票识别失败时原图仍可上传保存 | 测试环境部署完成；OCR服务可mock识别失败；报销单可创建 | 图片文件：合法发票图片；mock响应：OCR识别失败；账号：报销编辑权限 | 1. 新建报销单；2. 上传发票图片；3. 等待OCR识别失败；4. 保存报销单并预览附件 | 图片上传成功并可预览；识别失败提示明确；识别失败不阻断报销单保存；可触发重新识别 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_expense_invoice_ocr_fail_upload_keep_file.py | 有效
TC-EXPENSE-EXCEPTION-002 | PTYR-2543 | 报销与发票 | 识别服务超时或失败时上传接口响应可处理 | 测试环境部署完成；OCR接口和上传接口可mock；附件存储可用 | mock响应：OCR超时、HTTP 500、无识别结果；图片：合法测试图片 | 1. 调用发票上传接口；2. 分别模拟OCR超时、500、无结果；3. 查询附件记录；4. 查看错误码 | 上传接口返回业务可处理状态；附件ID存在；错误码可区分失败类型；日志不包含敏感信息 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_expense_invoice_ocr_failure_api.py | 有效
TC-ASSET-NORMAL-001 | PTYR-2533 | 固定资产 | 固定资产账面合计不重复填写 | 测试环境部署完成；准备杭州德诚固定资产底稿样例数据 | 固定资产明细数据；期望合计金额；生成模板版本 | 1. 生成固定资产底稿；2. 读取账面合计区域；3. 统计资产和合计项出现次数；4. 比对源数据合计 | 每个资产和合计项仅出现一次；账面合计等于源数据合计；无重复填写行或重复金额 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_fixed_asset_total_not_duplicated.py | 有效
TC-ASSET-NORMAL-002 | PTYR-2533 | 固定资产 | 重复生成固定资产底稿保持幂等 | 测试环境部署完成；项目已生成固定资产底稿；生成接口可重复调用 | 项目：已生成固定资产底稿项目；执行次数：连续2次 | 1. 第一次执行生成或更新；2. 第二次再次执行生成或更新；3. 比较两次结果；4. 查看生成日志 | 第二次不新增重复合计；数据与第一次一致；日志显示更新或跳过；文件可正常打开 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_fixed_asset_generate_idempotent.py | 有效
TC-WPCONFIG-NORMAL-001 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | 调整后从无数变有数的科目默认勾选生成 | 测试环境部署完成；预收款项初始无数且未被用户手动设置 | 科目：预收款项；调整分录：使科目从无数变为有数；来源标记：system_default | 1. 提交重分类调整分录；2. 打开底稿生成设置；3. 查询科目配置来源；4. 查看自动更新提示 | 预收款项自动勾选生成；配置来源为system_default；页面展示自动更新数量；配置保存后刷新仍一致 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_auto_enable_after_adjustment.py | 有效
TC-WPCONFIG-EXCEPTION-002 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | 用户显式设置与系统建议冲突时弹出确认 | 测试环境部署完成；科目配置已被用户手动关闭；调整后系统建议开启 | 科目：用户显式关闭科目；调整分录：使科目有数；用户选择：保持、接受 | 1. 提交调整分录；2. 查看差异确认面板；3. 分别选择保持原设置和接受建议；4. 查询配置和操作日志 | 确认面板展示调整前后、原设置和建议；用户选择被持久化；操作日志记录选择人、时间和来源 | P0 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_user_conflict_confirm.py | 有效
TC-WPCONFIG-EXCEPTION-003 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | 暂不处理冲突时生成底稿前必须拦截 | 测试环境部署完成；存在pending状态的底稿生成设置冲突 | 冲突科目：pending；用户动作：关闭确认面板后点击生成底稿 | 1. 制造配置冲突；2. 关闭确认面板不处理；3. 点击生成底稿；4. 查看列表警告和拦截弹窗 | 冲突科目显示警告；生成前要求处理冲突或勾选忽略警告继续；未确认时不静默生成 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_pending_conflict_block_generate.py | 有效
TC-WPCONFIG-EXCEPTION-004 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | 已有内容底稿余额变0时不自动删除 | 测试环境部署完成；某科目底稿已生成且存在填写内容 | 科目：已生成且有内容底稿；调整分录：使余额变为0；用户选项：保留、删除、查看 | 1. 提交余额变0调整；2. 查看系统提示；3. 选择保留底稿框架；4. 再验证删除和查看入口 | 系统不静默删除已有内容；展示保留框架、删除底稿、查看内容选项；用户选择被记录 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_keep_generated_content_when_zero.py | 有效
TC-ECONFIRM-NORMAL-001 | PTYR-2450 | 电子函证与短信 | 区块链电子发函触发短信发送 | 测试环境部署完成；短信服务使用mock或测试白名单；企业函证可发起 | 手机号：15168485045或测试白名单手机号；发函方式：区块链发；函证记录ID | 1. 发起企业函证区块链电子发函；2. 捕获短信服务请求；3. 查询发函状态；4. 查询短信发送记录 | 短信请求包含正确手机号、模板和业务ID；发送状态回写到函证记录；发函状态流转正确 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_econfirmation_blockchain_sms_send.py | 有效
TC-ECONFIRM-EXCEPTION-002 | PTYR-2450 | 电子函证与短信 | 短信发送失败时页面可见且可重试 | 测试环境部署完成；短信服务可mock失败和限流；页面支持重试 | mock响应：发送失败、限流；函证记录：待发送；用户：发函权限 | 1. 发起区块链发函并mock短信失败；2. 查看页面状态；3. 点击重试；4. 查询短信请求次数和最终状态 | 页面展示失败原因；重试只触发一次新请求；最终状态正确；失败日志可定位第三方错误 | P2 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_econfirmation_sms_failure_retry.py | 有效
TC-RECYCLE-NORMAL-001 | PTYR-2355 | 回收站 | 系统生成底稿手动删除后进入回收站并可恢复 | 测试环境部署完成；项目存在系统生成的底稿；回收站功能开启 | 底稿文件：系统生成文件；用户：具备删除和恢复权限 | 1. 删除系统生成底稿；2. 打开回收站；3. 查看删除文件；4. 恢复底稿并回到原列表 | 回收站展示被删除底稿；恢复后原列表可见；删除和恢复日志完整；文件内容未丢失 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_recycle_workpaper_delete_restore.py | 有效
TC-RECYCLE-EXCEPTION-002 | PTYR-2355 | 回收站 | 回收站彻底删除后文件不可恢复 | 测试环境部署完成；回收站中存在可彻底删除的底稿文件 | 底稿文件：回收站文件；操作：彻底删除并确认 | 1. 打开回收站；2. 点击彻底删除；3. 确认删除；4. 刷新回收站并调用恢复接口 | 文件不再显示；恢复接口不可恢复；页面提示明确；日志记录彻底删除动作 | P2 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_recycle_permanent_delete.py | 有效
TC-DATACHECK-NORMAL-001 | PTYR-1921 | 数据校验 | 明细表与试算平衡表一致时不误报 | 测试环境部署完成；准备明细表合计与试算平衡表一致的数据 | 项目：杭州知能样例；明细表合计金额；试算平衡表金额 | 1. 执行底稿初始化数据校验；2. 查看校验结果；3. 打开计算明细；4. 查询校验日志 | 校验通过或无该项错误；计算明细可追踪；日志显示比对金额一致 | P0 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_data_check_detail_trial_balance_match.py | 有效
TC-DATACHECK-EXCEPTION-002 | PTYR-1921 | 数据校验 | 真实不一致数据仍能被识别 | 测试环境部署完成；准备一组明细表与试算平衡表存在差异的数据 | 明细表金额；试算平衡表金额；预期差异金额和科目 | 1. 执行数据校验；2. 打开差异明细；3. 比对差异金额、科目和来源；4. 查看错误提示 | 校验失败且差异金额正确；科目和来源准确；错误提示可用于定位数据来源 | P1 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_data_check_real_mismatch_detected.py | 有效
TC-DISCLOSURE-NORMAL-001 | PTYR-1824 | 披露表 | 应收账款披露表账龄数据完整显示 | 测试环境部署完成；准备包含1年至2年及其他年度账龄数据的项目 | 账龄数据：1年至2年、其他年度；披露表模板；期望金额 | 1. 生成应收账款披露表；2. 读取目标账龄列；3. 比对年末账面余额来源；4. 导出文件校验 | 1年至2年及其他年度金额显示完整；年末账面余额取审定账龄；页面和导出一致 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_disclosure_ar_aging_amounts.py | 有效
TC-DISCLOSURE-EXCEPTION-002 | PTYR-1824 | 披露表 | 账龄列结构变化时不静默错取 | 测试环境部署完成；准备模板账龄列与实际账龄列不一致样例 | 模板：账龄列缺失或顺序变化；实际账龄数据：结构不一致 | 1. 生成或打开披露表；2. 检查账龄列引用；3. 查看系统提示；4. 校验导出文件 | 系统提示模板结构不一致或需要手动更新；不把错误空值当正常结果；导出不产生错误引用 | P2 | 异常 | 是 | automation-tests/cases/api/test_disclosure_aging_template_mismatch.py | 有效
TC-REVIEWCOPY-NORMAL-001 | PTYR-1781,PTYR-1760 | 质控复核文案 | 证据池意见统一替换为审计证据意见 | 测试环境部署完成；存在质控复核意见、消息和导出模板数据 | 复核意见记录；消息记录；导出模板；旧文案：证据池意见 | 1. 打开质控复核相关页面；2. 调用意见接口；3. 导出复核文件；4. 搜索旧文案 | 前端、接口展示字段、消息和导出文件均为审计证据意见；无证据池意见旧文案残留 | P2 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_review_copy_audit_evidence_wording.py | 有效
TC-ARCHIVE-NORMAL-001 | PTYR-1779 | 档案接收 | 档案接收拒绝接口响应时间达标 | 测试环境部署完成；准备可拒绝档案接收记录；压测账号独立 | 样本数：20次；档案接收记录；性能阈值：单次<=3s，P95<=5s | 1. 连续执行拒绝接口20次；2. 记录每次响应时间；3. 查询档案状态；4. 检查重复请求结果 | 单次响应不超过3s；P95不超过5s；状态为已拒绝；重复请求保持幂等 | P1 | 性能 | 是 | automation-tests/cases/api/test_archive_receive_reject_performance.py | 有效
TC-REVIEWPERF-NORMAL-001 | PTYR-1747 | 质控复核性能 | 弱网下PC复核通过响应可接受且不重复提交 | 测试环境部署完成；浏览器支持弱网模拟；存在待复核任务 | 网络：200ms延迟、1Mbps下行；任务：待复核；阈值：P95<=8s | 1. 开启弱网模拟；2. 点击复核通过；3. 观察按钮状态；4. 查询最终复核记录 | 按钮展示loading并防重复提交；P95不超过8s；最终状态为通过；无重复复核记录 | P1 | 性能 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_review_pass_weak_network.py | 有效
TC-AUXBALANCE-NORMAL-001 | PTYR-1713 | 辅助核算余额表 | 辅助类别显示顺序为客户供应商个人 | 测试环境部署完成；辅助核算余额表存在客户、供应商、个人三类辅助项 | 辅助类别枚举：客户、供应商、个人；导出文件：辅助核算余额表Excel | 1. 打开辅助核算余额表；2. 查看辅助类别顺序；3. 切换类别并刷新；4. 导出Excel校验顺序 | 页面显示顺序为客户、供应商、个人；刷新后顺序保持；导出文件顺序与页面一致 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_aux_balance_category_order.py | 有效
TC-SIGN-NORMAL-001 | PTYR-1694 | 签署合同 | 签署流程未结束前本人可修改已签署文件 | 测试环境部署完成；签署流程未结束；当前用户已签署文件 | 用户：签署人本人；文件：本人已签署文件；流程状态：未结束 | 1. 进入签署文件详情；2. 修改本人已签署文件；3. 保存新版本；4. 查询文件版本和权限 | 本人文件可编辑并保存新版本；文件版本更新；他人文件仍按权限限制不可修改 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_signer_edit_own_file_before_finish.py | 有效
TC-SIGN-AUTH-002 | PTYR-1694 | 签署合同 | 签署流程结束后本人修改权限受限 | 测试环境部署完成；签署流程已结束；当前用户已签署文件 | 用户：签署人本人；文件：已签署文件；流程状态：已结束 | 1. 进入已结束签署文件详情；2. 尝试修改文件；3. 保存或提交；4. 查询文件数据 | 系统阻止修改或按审批规则限制；提示明确；文件数据无变更；接口返回权限或状态限制业务码 | P1 | 权限 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_signer_cannot_edit_after_finish.py | 有效
TC-SIGN-NORMAL-003 | PTYR-1693 | 签署合同 | 我的签署历史可查看本人记录和盖章文件 | 测试环境部署完成；当前用户存在多个已签署项目和盖章文件 | 用户：签署人本人；签署记录：多个项目；文件：盖章文件 | 1. 进入我的签署历史；2. 筛选本人记录；3. 打开项目详情；4. 预览和下载盖章文件 | 本人签署记录可见；盖章文件可预览和下载；列表按时间倒序或既定规则排序 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_sign_history_own_records_visible.py | 有效
TC-CONFIRMUPLOAD-NORMAL-001 | PTYR-1421 | 函证文件上传 | 企业函证回函文件上传响应达标且文件完整 | 测试环境部署完成；回函文件上传接口可用；对象存储可下载 | 文件：1MB、10MB、允许上限文件；阈值：单文件<=5s，P95<=8s | 1. 上传不同大小回函文件；2. 记录上传响应时间；3. 下载已上传文件；4. 比对文件hash | 单文件上传不超过5s；P95不超过8s；下载hash与上传一致；上传失败时可重试且不产生脏数据 | P1 | 性能 | 是 | automation-tests/cases/api/test_confirmation_reply_file_upload_performance.py | 有效
TC-INDEX-NORMAL-001 | PTYR-1296 | 表格索引号 | 复制索引号后清空再更新可重新生成 | 测试环境部署完成；打开支持索引号的表格；已存在索引号 | 表格行：已生成索引号行；操作：Ctrl+C/V、清空、更新索引号 | 1. 复制已有索引号并粘贴；2. 清空目标单元格；3. 点击更新索引号；4. 保存并刷新表格 | 索引号重新生成；格式连续正确；清空后的复制状态不影响更新；保存后刷新仍一致 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_table_index_regenerate_after_clear.py | 有效
TC-INDEX-NORMAL-002 | PTYR-1296 | 表格索引号 | 多行索引号连续更新保持幂等 | 测试环境部署完成；表格中存在空索引号和非空索引号混合数据 | 数据：多行空索引号、多行已有正确索引号；执行次数：连续2次 | 1. 第一次点击更新索引号；2. 第二次再次点击更新索引号；3. 保存并刷新；4. 对比两次索引号 | 首次补齐缺失索引号；第二次不改变已有正确索引号；索引号连续且无重复 | P2 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_table_index_update_idempotent.py | 有效
TC-PROJECT-NORMAL-001 | REQ-PROJECT-CREATE | 项目管理 | 创建项目成功并可进入项目详情 | 测试环境部署完成；测试租户已存在；当前账号具备创建项目权限 | 客户：自动化测试客户；项目名称：自动化项目唯一名；项目年度：当前年度；项目类型：有效枚举值 | 1. 进入项目列表；2. 点击新建项目；3. 填写客户、项目名称、年度、类型等必填项并提交；4. 打开项目详情；5. 返回列表检索新项目 | 创建接口返回成功且项目ID存在；详情页展示名称、客户、年度、类型正确；列表可检索到新项目；重复名称或缺少必填项有明确校验提示 | P1 | 正常 | 是 | automation-tests/cases/ui/test_project_create_success.py | 有效

## 缺陷映射
需求编号 | 用例编号 | 模块名称 | 用例标题 | 用例类型 | 优先级 | 自动化脚本 | 执行状态
PTYR-2674 | TC-REPORT-NORMAL-001 | 报备与项目状态 | 报备审批通过后项目状态自动同步 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_report_project_status_sync.py | 已自动化
PTYR-2674 | TC-REPORT-EXCEPTION-002 | 报备与项目状态 | 平台无报备数据时系统状态不被错误覆盖 | 异常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_report_empty_data_sync_guard.py | 已自动化
PTYR-2674 | TC-REPORT-NORMAL-003 | 报备与项目状态 | 审批通过后赋码文件自动获取并可下载 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_report_code_file_download.py | 已自动化
PTYR-2595 | TC-WORKPAPER-NORMAL-001 | 底稿生成 | 底稿生成完成后每个文件内容非空 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_generate_non_empty_files.py | 已自动化
PTYR-2595 | TC-WORKPAPER-EXCEPTION-002 | 底稿生成 | 单个底稿文件生成失败不影响其他文件 | 异常 | P0 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_partial_failure_retry.py | 已自动化
PTYR-2588 | TC-AUTHPAGE-AUTH-001 | 权限与页面提示 | 无权限访问客户合同底稿页面时显示明确提示 | 权限 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_auth_no_permission_pages.py | 已自动化
PTYR-2588 | TC-AUTHPAGE-AUTH-002 | 权限与页面提示 | 入口缺失场景不误导为数据为空 | 权限 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_auth_navigation_entry_visibility.py | 已自动化
PTYR-2576 | TC-CONFIRM-NORMAL-001 | 函证 | 银行函证分支机构可通过下拉选择并保存 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_confirmation_branch_select_save.py | 已自动化
PTYR-2576 | TC-CONFIRM-BOUNDARY-002 | 函证 | 分支机构为空或不可用时阻止保存 | 边界 | P2 | automation-tests/cases/ui/test_confirmation_branch_validation.py | 已自动化
PTYR-2567 | TC-KNOWLEDGE-NORMAL-001 | 知识库 | 全文检索可命中标题和正文内容 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_knowledge_full_text_search.py | 已自动化
PTYR-2567 | TC-KNOWLEDGE-EXCEPTION-002 | 知识库 | 全文检索无结果和特殊字符输入处理正确 | 异常 | P2 | automation-tests/cases/api/test_knowledge_search_empty_special_chars.py | 已自动化
PTYR-2561 | TC-TRIAL-NORMAL-001 | 试算平衡表 | 财务费用损益类科目取数来源正确 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_trial_balance_finance_expense_source.py | 已自动化
PTYR-2560 | TC-TRIAL-NORMAL-002 | 试算平衡表 | 试算平衡表导出文件保留公式且可重算 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_trial_balance_export_formulas.py | 已自动化
PTYR-2554 | TC-BALANCE-EXCEPTION-001 | 账户余额 | 账户余额异常时前端展示明确错误原因 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_account_balance_error_message.py | 已自动化
PTYR-2543 | TC-EXPENSE-EXCEPTION-001 | 报销与发票 | 发票识别失败时原图仍可上传保存 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_expense_invoice_ocr_fail_upload_keep_file.py | 已自动化
PTYR-2543 | TC-EXPENSE-EXCEPTION-002 | 报销与发票 | 识别服务超时或失败时上传接口响应可处理 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_expense_invoice_ocr_failure_api.py | 已自动化
PTYR-2533 | TC-ASSET-NORMAL-001 | 固定资产 | 固定资产账面合计不重复填写 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_fixed_asset_total_not_duplicated.py | 已自动化
PTYR-2533 | TC-ASSET-NORMAL-002 | 固定资产 | 重复生成固定资产底稿保持幂等 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_fixed_asset_generate_idempotent.py | 已自动化
PTYR-2492 | TC-WPCONFIG-NORMAL-001 | 底稿生成设置 | 调整后从无数变有数的科目默认勾选生成 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_auto_enable_after_adjustment.py | 已自动化
PTYR-2492 | TC-WPCONFIG-EXCEPTION-002 | 底稿生成设置 | 用户显式设置与系统建议冲突时弹出确认 | 异常 | P0 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_user_conflict_confirm.py | 已自动化
PTYR-2492 | TC-WPCONFIG-EXCEPTION-003 | 底稿生成设置 | 暂不处理冲突时生成底稿前必须拦截 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_pending_conflict_block_generate.py | 已自动化
PTYR-2492 | TC-WPCONFIG-EXCEPTION-004 | 底稿生成设置 | 已有内容底稿余额变0时不自动删除 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_workpaper_config_keep_generated_content_when_zero.py | 已自动化
PTYR-2450 | TC-ECONFIRM-NORMAL-001 | 电子函证与短信 | 区块链电子发函触发短信发送 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_econfirmation_blockchain_sms_send.py | 已自动化
PTYR-2450 | TC-ECONFIRM-EXCEPTION-002 | 电子函证与短信 | 短信发送失败时页面可见且可重试 | 异常 | P2 | automation-tests/cases/api/test_econfirmation_sms_failure_retry.py | 已自动化
PTYR-2355 | TC-RECYCLE-NORMAL-001 | 回收站 | 系统生成底稿手动删除后进入回收站并可恢复 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_recycle_workpaper_delete_restore.py | 已自动化
PTYR-2355 | TC-RECYCLE-EXCEPTION-002 | 回收站 | 回收站彻底删除后文件不可恢复 | 异常 | P2 | automation-tests/cases/ui/test_recycle_permanent_delete.py | 已自动化
PTYR-1921 | TC-DATACHECK-NORMAL-001 | 数据校验 | 明细表与试算平衡表一致时不误报 | 正常 | P0 | automation-tests/cases/api/test_data_check_detail_trial_balance_match.py | 已自动化
PTYR-1921 | TC-DATACHECK-EXCEPTION-002 | 数据校验 | 真实不一致数据仍能被识别 | 异常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_data_check_real_mismatch_detected.py | 已自动化
PTYR-1824 | TC-DISCLOSURE-NORMAL-001 | 披露表 | 应收账款披露表账龄数据完整显示 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/api/test_disclosure_ar_aging_amounts.py | 已自动化
PTYR-1824 | TC-DISCLOSURE-EXCEPTION-002 | 披露表 | 账龄列结构变化时不静默错取 | 异常 | P2 | automation-tests/cases/api/test_disclosure_aging_template_mismatch.py | 已自动化
PTYR-1781,PTYR-1760 | TC-REVIEWCOPY-NORMAL-001 | 质控复核文案 | 证据池意见统一替换为审计证据意见 | 正常 | P2 | automation-tests/cases/ui/test_review_copy_audit_evidence_wording.py | 已自动化
PTYR-1779 | TC-ARCHIVE-NORMAL-001 | 档案接收 | 档案接收拒绝接口响应时间达标 | 性能 | P1 | automation-tests/cases/api/test_archive_receive_reject_performance.py | 已自动化
PTYR-1747 | TC-REVIEWPERF-NORMAL-001 | 质控复核性能 | 弱网下PC复核通过响应可接受且不重复提交 | 性能 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_review_pass_weak_network.py | 已自动化
PTYR-1713 | TC-AUXBALANCE-NORMAL-001 | 辅助核算余额表 | 辅助类别显示顺序为客户供应商个人 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_aux_balance_category_order.py | 已自动化
PTYR-1694 | TC-SIGN-NORMAL-001 | 签署合同 | 签署流程未结束前本人可修改已签署文件 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_signer_edit_own_file_before_finish.py | 已自动化
PTYR-1694 | TC-SIGN-AUTH-002 | 签署合同 | 签署流程结束后本人修改权限受限 | 权限 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_signer_cannot_edit_after_finish.py | 已自动化
PTYR-1693 | TC-SIGN-NORMAL-003 | 签署合同 | 我的签署历史可查看本人记录和盖章文件 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_sign_history_own_records_visible.py | 已自动化
PTYR-1421 | TC-CONFIRMUPLOAD-NORMAL-001 | 函证文件上传 | 企业函证回函文件上传响应达标且文件完整 | 性能 | P1 | automation-tests/cases/api/test_confirmation_reply_file_upload_performance.py | 已自动化
PTYR-1296 | TC-INDEX-NORMAL-001 | 表格索引号 | 复制索引号后清空再更新可重新生成 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_table_index_regenerate_after_clear.py | 已自动化
PTYR-1296 | TC-INDEX-NORMAL-002 | 表格索引号 | 多行索引号连续更新保持幂等 | 正常 | P2 | automation-tests/cases/ui/test_table_index_update_idempotent.py | 已自动化
REQ-PROJECT-CREATE | TC-PROJECT-NORMAL-001 | 项目管理 | 创建项目成功并可进入项目详情 | 正常 | P1 | automation-tests/cases/ui/test_project_create_success.py | 已自动化

## 执行策略
主题 | 建议 | 自动化落地拆分
自动化分层 | P0优先做API/数据/文件断言，减少UI脆弱性；涉及交互的权限、下拉、签署、索引用UI E2E补充。 | 层级 | 适用缺陷 | 优先落地内容 | 工具建议
脚本命名 | 建议按 module/bugId/caseId 命名，例如 workpaper/PTYR-2492/REG-019.spec.ts。 | API/服务层 | 报备同步、短信、OCR、档案拒绝、文件上传 | 接口响应、状态流转、错误码、traceId | pytest/jest + HTTP client + mock server
用例标签 | 每条用例保留 @bug-PTYR-xxxx、@p0/@p1/@p2、@module 标签，CI可按标签分组执行。 | 数据校验层 | 试算平衡、固定资产、数据校验、底稿设置 | 源数据与页面/导出结果一致性 | SQL只读查询/导出解析/快照对比
数据策略 | 使用可重置测试项目和账套，不直接依赖线上客户真实数据；第三方短信、区块链、OCR使用mock或测试白名单。 | 文件校验层 | 底稿、试算平衡导出、披露表、回函上传 | 文件存在、大小、hash、公式、关键sheet/单元格 | xlsx解析器/对象存储下载校验
外部服务 | 短信、OCR、平台报备、文件存储建议提供mock响应：成功、失败、超时、空数据、限流。 | UI E2E层 | 权限提示、下拉选择、签署、索引号、回收站 | 真实用户路径、提示文案、交互状态 | Playwright/Cypress
断言标准 | 不要只断言页面提示；必须补充接口状态、数据库/列表回显、文件大小/公式/关键字段等可验证证据。 | 性能层 | 档案拒绝、回函上传、弱网复核 | 响应时间、P95、幂等和防重复提交 | k6/JMeter/Playwright network throttle
失败处理 | 失败先自动收集截图、接口响应、traceId、下载文件hash；稳定复现后重开原云效缺陷。 | 持续回归 | 全部云效缺陷 | 按@bug和@priority标签分组执行 | CI pipeline + 测试报告归档
CI节奏 | P0：每次发布候选/合入前；P1：每日夜间；P2：每周或发版前全量。
性能阈值 | 本方案给出初始阈值：档案拒绝单次<=3s/P95<=5s，回函上传单次<=5s/P95<=8s，弱网复核P95<=8s；可按环境基线微调。
验收口径 | 本轮目标不是仅人工确认已修复，而是将每个历史缺陷转成可重复执行的回归断言。

## 规范解析
规范项 | 解析结果 | 本次落地方式
必填字段 | 用例编号、需求编号、模块名称、用例标题、前置条件、测试数据、操作步骤、预期结果、优先级、用例类型、是否自动化、自动化脚本路径、维护状态 | 自动化用例页调整为13个标准字段
编号规则 | 推荐格式为TC-模块-类型-序号，例如TC-LOGIN-NORMAL-001 | 本次统一改为TC-英文模块-类型-三位序号
优先级 | P0必须自动化，P1优先自动化，P2视成本自动化，P3通常不自动化 | 本轮缺陷回归目标为自动化沉淀，所有用例均标记为“是”
覆盖要求 | 每个需求至少覆盖正常、异常、边界、权限、状态流转、幂等、错误提示和日志等 | 按缺陷风险拆分正常、异常、权限、边界、性能等用例类型
断言规范 | 禁止只判断未报错；需断言状态码、业务码、关键字段、数据状态、错误信息等 | 预期结果中明确页面、接口、文件、数据和日志断言
测试数据 | 数据与逻辑分离，数据可重复创建和清理，禁止使用真实敏感数据 | 每条用例单独列出测试账号、mock响应、文件、账套或项目数据
维护要求 | 废弃用例标记状态，不得直接删除历史记录；需求变更后同步更新用例和脚本 | 维护状态统一为有效；脚本路径可追踪到cases/api或cases/ui目录