## 测试总览
自动化回归测试方案总览
来源文件：知能系统维护（线上）--2026-05-16.xlsx；范围：24条云效已修复缺陷；生成日期：2026-05-16
指标 | 数量 | 缺陷优先级 | 数量 | 用例优先级 | 数量
已修复缺陷 | 24 | 中 | 17 | P1 | 22
自动化用例 | 40 | 高 | 4 | P0 | 11
P0用例 | 11 | 紧急 | 3 | P2 | 7
P1/P2用例 | 22/7
模块 | 用例数量 | 本轮测试目标 | 把已修复缺陷转为长期可运行的自动化回归资产，减少同类缺陷反复出现。
底稿生成设置 | 4 | 执行原则 | 先P0数据正确性和文件正确性，再P1主流程，再P2文案/边界；失败要能回溯云效编号。
报备与项目状态 | 3 | 重点风险 | 底稿和财务取数、导出公式、调整分录联动、外部服务短信/OCR/平台回调、性能慢接口。
签署合同 | 3 | 推荐准入 | 测试环境部署完成；测试账号权限明确；mock服务可控；数据初始化脚本可重复执行。
报销与发票 | 2 | 推荐准出 | P0全通过，P1无阻塞失败，P2失败有明确延期风险说明；CI标签已落库。
表格索引号 | 2 | 缺陷处理 | 复现则优先重开原云效缺陷；新增影响面则另建缺陷并关联本轮回归。
底稿生成 | 2 | 自动化运行 | P0合入前/发版前必跑，P1每日夜间，P2每周或发版前全量。
电子函证与短信 | 2
固定资产 | 2
函证 | 2
回收站 | 2
披露表 | 2
权限与页面提示 | 2
试算平衡表 | 2
数据校验 | 2
知识库 | 2
档案接收 | 1
辅助核算余额表 | 1
函证文件上传 | 1
账户余额 | 1
质控复核文案 | 1
质控复核性能 | 1

## 测试流程
阶段 | 目标 | 输入/前置 | 关键动作 | 自动化产物 | 准出标准
0. 回归准入 | 确认本轮只覆盖已修复且进入验证阶段的缺陷 | 云效导出清单、测试环境版本、修复分支/发布单 | 核对24条缺陷状态；确认环境已部署；冻结测试数据版本 | 准入检查清单、缺陷-用例映射 | 所有P0/P1缺陷可定位到用例；环境健康检查通过
1. 数据准备 | 建立可重复初始化的业务数据 | 租户、项目、账套、函证、签署、报销、知识库测试数据 | 脚本化创建/还原数据；外部服务使用mock或测试白名单 | 数据初始化脚本、mock配置、测试账号矩阵 | 同一套用例可重复执行，不依赖人工改库
2. 冒烟验证 | 先排除主链路不可用问题 | 登录账号、菜单权限、项目基础数据 | 执行登录、菜单、项目打开、核心接口health check | Smoke套件 | 冒烟100%通过后进入定向回归
3. 缺陷定向回归 | 逐条验证修复点不复现 | 本工作簿自动化用例REG-001至REG-040 | 按P0->P1->P2执行；失败立即关联云效编号和截图/日志 | 缺陷定向回归报告 | P0全部通过；P1无阻塞失败；失败有明确归因
4. 业务链路回归 | 确认修复未破坏上下游流程 | 底稿生成、试算平衡、函证、签署、报销完整链路 | 串联创建项目->生成/导出->调整->校验->删除/恢复等流程 | 端到端回归套件 | 核心链路无阻塞；关键数据与导出一致
5. 性能/弱网回归 | 覆盖本轮涉及的慢接口和弱网问题 | 档案拒绝、回函上传、PC复核通过 | 固定并发/样本量执行；浏览器模拟弱网；记录P95/P99 | 性能指标报告 | 满足用例阈值；无明显超时和重复提交
6. 结果收敛 | 定位失败是回归缺陷、环境问题还是数据问题 | 自动化报告、日志、traceId、下载文件 | 失败复跑一次；确认稳定复现后重开原缺陷或新建缺陷 | 失败归因表、重开/新建缺陷链接 | 所有失败项有处理结论和责任人
7. 持续沉淀 | 把修复缺陷变成长期自动化资产 | 通过的定向用例、稳定测试数据、mock能力 | 按标签纳入CI：P0合入前、P1每日、P2每周 | CI套件、用例标签、趋势看板 | 缺陷再次出现时自动拦截并能定位到云效编号

## 自动化用例
用例ID | 优先级 | 覆盖缺陷 | 模块 | 自动化层级 | 场景/目标 | 前置条件/数据 | 步骤 | 自动化断言/通过标准 | 建议标签
REG-001 | P0 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | API+E2E | 报备审批通过后同步项目状态 | 已有待审批报备项目，mock平台回调审批通过 | 触发审批通过回调；刷新项目列表和项目详情；查询平台报备状态 | 项目状态变为已报备/已完成；状态更新时间刷新；无重复回调副作用 | @regression @p0 @bug-PTYR-2674 @reporting
REG-002 | P0 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | API+数据校验 | 平台无报备数据时系统状态不误判 | 平台查询接口返回空数据或已完成两类响应 | 分别触发同步任务；查看状态和错误提示；检查同步日志 | 空数据有明确提示且不覆盖有效状态；已完成时系统状态一致 | @regression @p0 @bug-PTYR-2674 @sync
REG-003 | P0 | PTYR-2674 | 报备与项目状态 | 文件校验 | 赋码文件自动获取并落库 | 审批通过项目存在可下载赋码文件 | 执行同步；进入附件/文件列表；下载赋码文件 | 文件存在、可下载、大小>0、文件名/项目ID匹配 | @regression @p0 @bug-PTYR-2674 @file
REG-004 | P0 | PTYR-2595 | 底稿生成 | E2E+文件校验 | 底稿生成完成后文件内容非空 | 准备含多个科目的项目并生成底稿 | 点击生成；轮询任务完成；逐个下载生成文件 | 任务完成态与文件实际一致；每个文件大小>0且关键页/表存在 | @regression @p0 @bug-PTYR-2595 @workpaper
REG-005 | P0 | PTYR-2595 | 底稿生成 | API+E2E | 单个底稿文件失败不影响整体生成 | mock其中一个数据源失败，其余数据源正常 | 执行批量生成；打开生成状态面板；重试失败项 | 成功项保持成功；失败项展示来源和原因；仅失败项可单独重试成功 | @regression @p0 @bug-PTYR-2595 @retry
REG-006 | P1 | PTYR-2588 | 权限与页面提示 | UI E2E | 无权限访问客户/合同/底稿页面显示明确提示 | 低权限账号，无客户/合同/底稿查看权限 | 分别访问三个页面入口和直达URL | 页面不空白；展示暂无查看权限和管理员/处理路径；返回码/埋点一致 | @regression @p1 @bug-PTYR-2588 @permission
REG-007 | P1 | PTYR-2588 | 权限与页面提示 | UI E2E | 入口缺失场景不误导为数据为空 | 账号仅具备部分菜单权限 | 登录后检查导航、快捷入口和页面空状态 | 不可访问入口隐藏或禁用；可访问入口正常；无白屏 | @regression @p1 @bug-PTYR-2588 @navigation
REG-008 | P1 | PTYR-2576 | 函证 | UI E2E | 银行函证分支机构下拉选择并保存 | 存在银行函证和多条分支机构基础数据 | 打开银行函证；展开分支机构下拉；选择并保存；刷新 | 下拉项完整可搜索；保存后值回显；提交数据为分支机构ID | @regression @p1 @bug-PTYR-2576 @confirmation
REG-009 | P2 | PTYR-2576 | 函证 | UI E2E | 分支机构为空或非法值校验 | 银行函证表单，分支机构为空/被禁用 | 清空选择后提交；mock已禁用分支机构 | 出现必填或不可用提示；不能保存非法值 | @regression @p2 @bug-PTYR-2576 @validation
REG-010 | P1 | PTYR-2567 | 知识库 | API+UI | 全文检索命中标题与正文内容 | 知识库准备标题命中、正文命中、无权限文档各1篇 | 输入关键词检索；切换分页；打开结果 | 标题/正文命中均返回；高亮正确；无权限文档不返回 | @regression @p1 @bug-PTYR-2567 @search
REG-011 | P2 | PTYR-2567 | 知识库 | API+UI | 全文检索无结果和特殊字符处理 | 准备不存在关键词和包含空格/符号关键词 | 执行检索；清空关键词；输入特殊字符 | 无结果态明确；不会报错；清空后恢复默认列表 | @regression @p2 @bug-PTYR-2567 @search
REG-012 | P0 | PTYR-2561 | 试算平衡表 | 数据校验 | 财务费用损益类科目取数准确 | 杭州德诚样例账套，含财务费用、本年损益转出金额 | 生成试算平衡表；读取财务费用行；比对源科目余额 | 取数来自正确科目；不取本年损益转出；借贷/方向正确 | @regression @p0 @bug-PTYR-2561 @trial-balance
REG-013 | P0 | PTYR-2560 | 试算平衡表 | 文件校验 | 试算平衡表导出文件保留公式 | 生成试算平衡表并导出Excel | 下载导出文件；解析关键合计单元格公式；触发重算 | 合计/差额等单元格含公式；公式引用范围正确；重算值与页面一致 | @regression @p0 @bug-PTYR-2560 @excel-formula
REG-014 | P1 | PTYR-2554 | 账户余额 | API+UI | 账户余额异常返回明确错误原因 | mock后端返回金额不一致/数据源异常错误码 | 打开账户余额页或触发计算接口 | 前端展示可读错误原因；不显示错误金额为正常结果；日志traceId可追踪 | @regression @p1 @bug-PTYR-2554 @account-balance
REG-015 | P1 | PTYR-2543 | 报销与发票 | E2E+文件校验 | 发票识别失败时原图仍可上传 | 准备可上传图片，mock OCR识别失败 | 在报销中上传发票；等待识别失败；保存报销单 | 图片上传成功并可预览；识别失败提示不阻断保存；可重新识别 | @regression @p1 @bug-PTYR-2543 @invoice
REG-016 | P1 | PTYR-2543 | 报销与发票 | API | 识别服务超时/失败响应兼容 | mock OCR超时、500、无结果三类响应 | 调用上传接口并保存附件记录 | 接口返回业务可处理状态；附件ID存在；错误码可区分 | @regression @p1 @bug-PTYR-2543 @ocr-mock
REG-017 | P0 | PTYR-2533 | 固定资产 | 数据校验 | 固定资产账面合计不重复填写 | 杭州德诚固定资产底稿样例数据 | 生成固定资产底稿；读取账面合计区域 | 每个资产/合计项仅出现一次；总数等于源数据合计 | @regression @p0 @bug-PTYR-2533 @fixed-assets
REG-018 | P1 | PTYR-2533 | 固定资产 | E2E+数据校验 | 重复生成固定资产底稿保持幂等 | 已生成固定资产底稿项目 | 连续执行生成/更新两次；比较结果 | 第二次不新增重复合计；日志为更新或跳过；数据一致 | @regression @p1 @bug-PTYR-2533 @idempotent
REG-019 | P0 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | E2E+数据校验 | 调整后从无数变有数的科目默认勾选生成 | 预收款项初始无数且未手动设置，执行重分类调整后有数 | 提交调整分录；打开底稿生成设置 | 预收款项自动勾选生成；来源标记为system_default；Toast展示自动更新数量 | @regression @p0 @bug-PTYR-2492 @workpaper-config
REG-020 | P0 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | E2E | 用户显式设置与系统建议冲突时弹出确认 | 科目已被用户手动关闭，调整后系统建议开启 | 提交调整分录；查看差异确认面板；选择保持/接受 | 冲突区展示调整前后、原设置和建议；用户选择被持久化并记录日志 | @regression @p0 @bug-PTYR-2492 @conflict
REG-021 | P1 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | E2E | 暂不处理冲突时生成底稿前有拦截 | 存在pending冲突科目 | 关闭确认面板；点击生成底稿 | 列表显示警告；生成前要求处理或勾选忽略警告继续 | @regression @p1 @bug-PTYR-2492 @pending
REG-022 | P1 | PTYR-2492 | 底稿生成设置 | E2E | 已生成且有内容底稿余额变0时不自动删除 | 某科目底稿已生成且有填写内容，调整后余额为0 | 提交调整；查看系统提示；选择保留/删除/查看 | 出现保留框架/删除/查看选项；默认不静默删除内容 | @regression @p1 @bug-PTYR-2492 @generated-content
REG-023 | P1 | PTYR-2450 | 电子函证与短信 | API+Mock | 区块链电子发函触发短信发送 | mock短信服务，手机号15168485045或测试白名单手机号 | 发起企业函证区块链发函；检查短信请求 | 短信请求包含正确手机号、模板、业务ID；发送状态回写 | @regression @p1 @bug-PTYR-2450 @sms
REG-024 | P2 | PTYR-2450 | 电子函证与短信 | API+UI | 短信发送失败可见且可重试 | mock短信服务返回失败/限流 | 发起发函；查看页面状态；点击重试 | 失败原因展示；重试只触发一次新请求；最终状态正确 | @regression @p2 @bug-PTYR-2450 @sms-retry
REG-025 | P1 | PTYR-2355 | 回收站 | E2E+数据校验 | 系统生成底稿手动删除后进入回收站 | 已生成底稿项目 | 删除底稿；打开回收站；恢复底稿 | 回收站出现删除文件；恢复后原列表可见；删除/恢复日志完整 | @regression @p1 @bug-PTYR-2355 @recycle-bin
REG-026 | P2 | PTYR-2355 | 回收站 | E2E | 回收站彻底删除后不可恢复 | 回收站中存在底稿文件 | 点击彻底删除并确认；刷新回收站 | 文件不再显示；恢复接口不可恢复；提示明确 | @regression @p2 @bug-PTYR-2355 @delete
REG-027 | P0 | PTYR-1921 | 数据校验 | 数据校验 | 底稿明细表与试算平衡表一致时不误报 | 准备明细表合计与试算平衡表一致的数据 | 执行底稿初始化数据校验 | 校验通过或无该项错误；计算明细可追踪 | @regression @p0 @bug-PTYR-1921 @data-check
REG-028 | P1 | PTYR-1921 | 数据校验 | 数据校验 | 真实不一致数据仍能被识别 | 准备一组明细表与试算平衡表差异数据 | 执行数据校验；打开差异明细 | 校验失败且差异金额、科目、来源正确 | @regression @p1 @bug-PTYR-1921 @data-check-negative
REG-029 | P1 | PTYR-1824 | 披露表 | 文件校验 | 应收账款披露表账龄数据完整显示 | 准备包含1年至2年及其他年度账龄数据的项目 | 生成披露表；读取目标账龄列 | 1-2年和其他年度金额显示；年末账面余额取审定账龄 | @regression @p1 @bug-PTYR-1824 @disclosure
REG-030 | P2 | PTYR-1824 | 披露表 | 文件校验 | 账龄列结构变化时不静默错取 | 准备模板账龄列与实际账龄列不一致样例 | 生成/打开披露表；检查提示和引用 | 系统提示模板结构不一致或需手动更新；不输出错误空值为正常结果 | @regression @p2 @bug-PTYR-1824 @template
REG-031 | P2 | PTYR-1781,PTYR-1760 | 质控复核文案 | UI+接口 | 证据池意见统一替换为审计证据意见 | 有质控复核意见、消息、导出模板数据 | 打开相关页面；调用接口；导出文件 | 前端、接口展示字段、导出中均为审计证据意见；无旧文案残留 | @regression @p2 @bug-PTYR-1781 @bug-PTYR-1760 @copy
REG-032 | P1 | PTYR-1779 | 档案接收 | API+性能 | 档案接收拒绝接口响应达标 | 准备可拒绝档案接收记录，压测账号独立 | 连续执行拒绝接口20次并校验状态 | 单次<=3s，P95<=5s；状态为已拒绝；重复请求幂等 | @regression @p1 @bug-PTYR-1779 @performance
REG-033 | P1 | PTYR-1747 | 质控复核性能 | E2E+弱网 | 弱网下PC复核通过响应可接受 | 浏览器模拟200ms延迟/1Mbps下行，存在待复核任务 | 点击复核通过；禁止重复提交；等待结果 | 按钮有loading/防重复；P95<=8s；最终状态通过且无重复记录 | @regression @p1 @bug-PTYR-1747 @weak-network
REG-034 | P1 | PTYR-1713 | 辅助核算余额表 | UI+文件校验 | 辅助类别顺序为客户-供应商-个人 | 辅助核算余额表存在三类辅助项 | 打开报表；切换辅助类别；导出Excel | 页面和导出顺序均为客户、供应商、个人；刷新后保持 | @regression @p1 @bug-PTYR-1713 @aux-balance
REG-035 | P1 | PTYR-1694 | 签署合同 | E2E | 本人签署文件在流程未结束前可修改 | 签署流程未结束，当前用户已签署文件 | 进入签署文件详情；修改本人签署文件；保存 | 可编辑本人文件并保存新版本；他人文件仍按权限限制 | @regression @p1 @bug-PTYR-1694 @sign
REG-036 | P1 | PTYR-1694 | 签署合同 | E2E | 签署流程结束后修改权限受限 | 签署流程已结束，当前用户已签署文件 | 尝试修改已签署文件 | 不可修改或按审批规则限制；提示明确；无数据变更 | @regression @p1 @bug-PTYR-1694 @permission
REG-037 | P1 | PTYR-1693 | 签署合同 | E2E | 我的签署历史可查看本人记录和盖章文件 | 当前用户存在多个已签署项目和盖章文件 | 进入我的签署历史；筛选本人；打开项目和文件 | 本人签署记录可见；文件可预览/下载；按时间倒序 | @regression @p1 @bug-PTYR-1693 @sign-history
REG-038 | P1 | PTYR-1421 | 函证文件上传 | API+性能+文件校验 | 企业函证回函文件上传响应达标且文件完整 | 准备1MB/10MB/允许上限文件各1份 | 上传回函文件；校验上传响应和下载文件 | 单文件<=5s，P95<=8s；下载hash与上传一致；失败可重试 | @regression @p1 @bug-PTYR-1421 @upload
REG-039 | P1 | PTYR-1296 | 表格索引号 | UI E2E | 复制索引号后清空再更新可重新生成 | 打开支持索引号的表格，存在已生成索引号 | Ctrl+C/V复制索引号；清空单元格；点击更新索引号 | 索引号重新生成；格式连续；无残留复制状态影响 | @regression @p1 @bug-PTYR-1296 @index
REG-040 | P2 | PTYR-1296 | 表格索引号 | UI E2E | 多行索引号更新幂等 | 准备多行空索引号和非空索引号混合数据 | 连续点击更新索引号两次；保存并刷新 | 首次补齐缺失索引号；第二次不改变已有正确索引号 | @regression @p2 @bug-PTYR-1296 @idempotent

## 缺陷映射
云效编号 | 优先级 | 严重程度 | 归属模块 | 来源 | 缺陷标题 | 回归验证重点 | 对应用例
PTYR-2674 | 紧急 | 2-严重 | 报备与项目状态 | 衢州广泽 | 报备审批通过后项目状态未变化，平台/系统状态不一致，赋码文件未获取 | 审批回调后项目状态同步、平台无报备数据兜底、赋码文件获取与可见性 | REG-001, REG-002, REG-003
PTYR-2595 | 高 | 2-严重 | 底稿生成 | 其他 | 底稿生成异常处理不足，流程完成但实际文件无数据，单个文件失败影响整体 | 分支/文件级状态、失败定位、单文件重试、文件非空校验 | REG-004, REG-005
PTYR-2588 | 高 | 2-严重 | 权限与页面提示 | 其他 | 客户、合同、底稿等页面空白或入口缺失，用户误认为数据未显示 | 无权限/异常/空数据提示、管理员或处理路径展示 | REG-006, REG-007
PTYR-2576 | 中 | 3-一般 | 函证 | 衢州广泽 | 银行函证选择分支机构，样式改为下拉选择 | 分支机构下拉加载、选择、保存、必填校验 | REG-008, REG-009
PTYR-2567 | 中 | 3-一般 | 知识库 | 其他 | 缺少全文内容检索功能 | 标题/正文全文检索、无结果、权限过滤 | REG-010, REG-011
PTYR-2561 | 紧急 | 2-严重 | 试算平衡表 | 杭州德诚 | 试算平衡表财务费用损益类科目获取数据错误 | 财务费用损益类科目取数来源和金额准确性 | REG-012
PTYR-2560 | 紧急 | 3-一般 | 试算平衡表 | 杭州德诚 | 试算平衡表导出需要公式 | 导出文件保留公式、公式引用正确、重算一致 | REG-013
PTYR-2554 | 中 | 3-一般 | 账户余额 | 衢州广泽 | 账户余额金额错误，后端错误日志需明确返回前端 | 异常信息透出、金额不静默错误、用户可定位原因 | REG-014
PTYR-2543 | 中 | 2-严重 | 报销与发票 | 杭州知能 | 报销上传发票，识别失败导致图片无法上传 | 识别失败不阻断原图上传、失败提示和重试 | REG-015, REG-016
PTYR-2533 | 高 | 3-一般 | 固定资产 | 杭州德诚 | 固定资产账面合计数据重复填写 | 账面合计去重、重复生成幂等 | REG-017, REG-018
PTYR-2492 | 中 | 3-一般 | 底稿生成设置 | 杭州知能 | 调整分录后预收款项有数据，底稿生成设置应默认勾选 | 调整分录影响科目后，系统默认/用户显式设置/冲突确认联动 | REG-019, REG-020, REG-021, REG-022
PTYR-2450 | 中 | 3-一般 | 电子函证与短信 | 杭州知能 | 企业函证电子发函选择区块链发，手机号未收到短信 | 短信触发、手机号校验、第三方失败反馈 | REG-023, REG-024
PTYR-2355 | 中 | 3-一般 | 回收站 | 衢州广泽 | 系统生成底稿手动删除后，回收站没有数据 | 删除进入回收站、恢复、彻底删除、审计日志 | REG-025, REG-026
PTYR-1921 | 高 | 3-一般 | 数据校验 | 杭州知能 | 数据校验中底稿明细表和试算平衡表误判不一致 | 明细表与试算平衡表一致时不误报，真实差异可识别 | REG-027, REG-028
PTYR-1824 | 中 | 3-一般 | 披露表 | 杭州知能 | 应收账款披露表1年至2年及其他年度数据未显示，取数函数错误 | 账龄列结构变化后的取数、引用异常提示、数据完整性 | REG-029, REG-030
PTYR-1781 | 中 | 3-一般 | 质控复核文案 | 杭州知能 | 证据池意见改为审计证据意见，前后端修改 | 前端文案、接口字段、导出模板一致替换 | REG-031
PTYR-1779 | 中 | 3-一般 | 档案接收 | 杭州知能 | 档案接收选择拒绝，接口返回时间很慢：26.51s | 拒绝接口响应性能和状态一致性 | REG-032
PTYR-1760 | 中 | 3-一般 | 质控复核文案 | 杭州知能 | 质控复核意见文案：证据池意见改为审计证据意见 | 复核意见页面、消息、导出文案一致 | REG-031
PTYR-1747 | 中 | 3-一般 | 质控复核性能 | 杭州知能 | 弱网情况下PC复核通过比较慢 | 弱网条件下复核通过响应、重复点击防抖、最终状态 | REG-033
PTYR-1713 | 中 | 3-一般 | 辅助核算余额表 | 杭州知能 | 辅助核算余额表辅助类别显示顺序调整为客户-供应商-个人 | 类别排序、刷新/导出一致性 | REG-034
PTYR-1694 | 中 | 3-一般 | 签署合同 | 杭州知能 | 自己签署的文件在签署环节未结束前无法修改 | 签署流程未结束时本人可修改，结束后按权限限制 | REG-035, REG-036
PTYR-1693 | 中 | 3-一般 | 签署合同 | 杭州知能 | 签署合同自己无法查看自己签署历史记录 | 我的签署历史可查看本人项目和盖章文件，排序正确 | REG-037
PTYR-1421 | 中 | 3-一般 | 函证文件上传 | 杭州知能 | 企业函证询证回函文件上传接口返回慢 | 回函文件上传性能、文件完整性、失败重试 | REG-038
PTYR-1296 | 中 | 3-一般 | 表格索引号 | 杭州知能 | 复制索引号后清空单元格，点击更新索引号无法重新生成 | 复制/清空/更新索引号链路、幂等和格式 | REG-039, REG-040

## 执行策略
主题 | 建议 | 自动化落地拆分
自动化分层 | P0优先做API/数据/文件断言，减少UI脆弱性；涉及交互的权限、下拉、签署、索引用UI E2E补充。 | 层级 | 适用缺陷 | 优先落地内容 | 工具建议
脚本命名 | 建议按 module/bugId/caseId 命名，例如 workpaper/PTYR-2492/REG-019.spec.ts。 | API/服务层 | 报备同步、短信、OCR、档案拒绝、文件上传 | 接口响应、状态流转、错误码、traceId | pytest/jest + HTTP client + mock server
用例标签 | 每条用例保留 @bug-PTYR-xxxx、@p0/@p1/@p2、@module 标签，CI可按标签分组执行。 | 数据校验层 | 试算平衡、固定资产、数据校验、底稿设置 | 源数据与页面/导出结果一致性 | SQL只读查询/导出解析/快照对比
数据策略 | 使用可重置测试项目和账套，不直接依赖线上客户真实数据；第三方短信、区块链、OCR使用mock或测试白名单。 | 文件校验层 | 底稿、试算平衡导出、披露表、回函上传 | 文件存在、大小、hash、公式、关键sheet/单元格 | xlsx解析器/对象存储下载校验
外部服务 | 短信、OCR、平台报备、文件存储建议提供mock响应：成功、失败、超时、空数据、限流。 | UI E2E层 | 权限提示、下拉选择、签署、索引号、回收站 | 真实用户路径、提示文案、交互状态 | Playwright/Cypress
断言标准 | 不要只断言页面提示；必须补充接口状态、数据库/列表回显、文件大小/公式/关键字段等可验证证据。 | 性能层 | 档案拒绝、回函上传、弱网复核 | 响应时间、P95、幂等和防重复提交 | k6/JMeter/Playwright network throttle
失败处理 | 失败先自动收集截图、接口响应、traceId、下载文件hash；稳定复现后重开原云效缺陷。 | 持续回归 | 全部云效缺陷 | 按@bug和@priority标签分组执行 | CI pipeline + 测试报告归档
CI节奏 | P0：每次发布候选/合入前；P1：每日夜间；P2：每周或发版前全量。
性能阈值 | 本方案给出初始阈值：档案拒绝单次<=3s/P95<=5s，回函上传单次<=5s/P95<=8s，弱网复核P95<=8s；可按环境基线微调。
验收口径 | 本轮目标不是仅人工确认已修复，而是将每个历史缺陷转成可重复执行的回归断言。